## 项目进度控制表
进度控制表
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
学生模块 | 查看公告，作业 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-23 | 4% | 完成 | 无
| 上传作业 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 10% | 完成 | 无
| 查看批阅 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 15% | 完成 | 无
| 设置个人信息 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 17% | 完成 | 无
教师模块 | 查看公告，作业 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 20% | 完成 | 无
| 发布公告，作业 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-31 | 23% | 完成 | 无
| 对助教发注邀请 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-31 | 25% | 完成 | 无
| 作业的批改下载，批阅 | 2020-05-28 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 28% | 完成 | 无
助教模块 | 查看助教课程列表 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 38% | 滞留 | 无
| 批阅助教课程下的作业 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 45% | 完成 | 无
| 回应教师的邀请 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 51% | 完成 | 无
管理员模块 | 添加、删除、修改、查询学生 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-11 | 60% | 完成 | 无
| 添加、删除、修改、查询助教 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-11 | 68% | 完成 | 无
| 添加、删除、修改、查询教师 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 76% | 完成 | 无
| 添加、删除、修改、查询课程 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-11 | 84% | 滞留 | 无
| 添加、删除、修改、查询邀请 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 92% | 完成 | 无
| 批量导入各种信息列表 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 100% | 完成 | 无